## Hoja 1
Tareas | Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3
| Semana 1: Planificación del proyecto y definición de objetivos específicos | Semana 2: Investigación y selección de modelos pre-entrenados para análisis de texto. | Semana 3: Desarrollo de la interfaz gráfica con Streamlit y definición de las entradas y salidas del aplicativo. | Semana 4: Implementación del preprocesamiento del texto y tokenización. | Semana 1: Implementación del análisis de sentimiento utilizando modelos pre-entrenados. | Semana 2: Implementación del reconocimiento de entidades nombradas utilizando modelos pre-entrenados. | Semana 3: Implementación de técnicas de resumen de texto para generar resúmenes. | Semana 4: Pruebas y optimización del aplicativo. | Semana 1: Implementación de técnicas de modelado de temas para identificar los temas principales en el texto. | Semana 2: Integración de todas las funcionalidades y pruebas exhaustivas del aplicativo. | Semana 3: Documentación y elaboración de un manual de usuario. | Semana 4: Presentación del proyecto y entrega final.
1 | Reunirse con el equipo de proyecto y establecer un plan de acción. Discutir los objetivos generales del proyecto y asegurarse de que todos estén en la misma página. | Identificar las necesidades del proyecto: antes de empezar a investigar modelos pre-entrenados, es importante que tengas claro qué necesidades específicas tiene tu proyecto de análisis de texto. ¿Qué tipo de texto vas a analizar? ¿Qué características son importantes para ti? ¿Qué tipo de resultados esperas obtener? | Definir los requerimientos del usuario y la funcionalidad de la aplicación. | Revisar los requisitos de preprocesamiento y tokenización del modelo seleccionado. | Seleccionar el modelo pre-entrenado que mejor se adapte a tus necesidades de análisis de sentimiento. Puedes considerar modelos como BERT, RoBERTa, GPT-2, entre otros. | Investigación de modelos pre-entrenados para reconocimiento de entidades nombradas en el lenguaje natural, y selección del más adecuado para el proyecto. | Investigación de técnicas de resumen de texto: Investiga las diferentes técnicas de resumen de texto disponibles y selecciona las que se ajusten a los requerimientos del proyecto. | Definir un conjunto de pruebas que cubran los casos de uso esperados del aplicativo, incluyendo entradas y salidas esperadas. | Seleccionar el modelo de modelado de temas adecuado para el proyecto. | Revisar la documentación de todas las librerías y herramientas que se están utilizando en el proyecto. | Revisar y organizar toda la documentación técnica del proyecto, incluyendo la documentación de diseño, el código fuente y los informes de pruebas. | Revisar y asegurarse de que todas las funcionalidades estén implementadas y funcionando correctamente.
2 | Definir los objetivos específicos del proyecto y establecer metas claras y alcanzables para cada uno. | Investigar modelos pre-entrenados: una vez que tienes claras las necesidades del proyecto, es hora de investigar modelos pre-entrenados que se ajusten a esas necesidades. Puedes buscar en línea o preguntar a expertos en el campo de análisis de texto cuáles son los modelos más adecuados para tu proyecto. | Seleccionar una herramienta de interfaz gráfica apropiada, en este caso Streamlit. | Descargar y explorar conjuntos de datos relevantes para el problema que se desea resolver. | Descargar el modelo pre-entrenado y las bibliotecas necesarias para su uso en Python. Puedes utilizar herramientas como Hugging Face Transformers para esto. | Descarga del modelo pre-entrenado seleccionado y configuración del entorno de programación para su uso. | Selección de modelo pre-entrenado: Identifica modelos pre-entrenados para el resumen de texto y selecciona aquel que mejor se ajuste a las necesidades del proyecto. | Ejecutar las pruebas y registrar los resultados. Corregir cualquier problema o error encontrado. | Preprocesar el texto de entrada, eliminando palabras irrelevantes y realizando la tokenización necesaria. | Asegurarse de que todas las funcionalidades que se han implementado hasta ahora se integren correctamente en la interfaz gráfica con Streamlit. | Escribir una guía de usuario clara y concisa que explique las diferentes funcionalidades del aplicativo, así como las entradas y salidas de cada una. | Realizar pruebas exhaustivas del aplicativo para detectar y corregir posibles errores o bugs.
3 | Identificar los recursos necesarios para completar el proyecto y asegurarse de que estén disponibles. | Seleccionar los modelos más adecuados: una vez que hayas identificado varios modelos pre-entrenados que podrían funcionar para tu proyecto, es hora de evaluarlos para determinar cuáles son los más adecuados. Algunos factores a considerar podrían ser la precisión, la eficiencia, la escalabilidad y la facilidad de uso. | Diseñar la arquitectura general de la aplicación, incluyendo la forma en que se comunicará con el modelo de análisis de texto. | Analizar el formato y la calidad de los datos para identificar posibles problemas de limpieza y preprocesamiento. | Preparar los datos de entrada del modelo. Dependiendo del modelo y la biblioteca utilizada, esto puede implicar convertir los datos en un formato específico, como un tensor de PyTorch o un objeto de entrada de Hugging Face. | Preparación de un conjunto de datos de prueba, que incluya oraciones con diferentes tipos de entidades nombradas, para evaluar la efectividad del modelo. | Preprocesamiento de datos: Preprocesa los datos de entrada para que sean compatibles con el modelo pre-entrenado seleccionado. | Optimizar el aplicativo identificando y corrigiendo cuellos de botella en el rendimiento y mejorando la eficiencia en el uso de recursos. | Entrenar el modelo con los datos de entrada previamente preprocesados. | Realizar pruebas exhaustivas de cada una de las funcionalidades del aplicativo, verificando que se estén obteniendo los resultados esperados. | Incluir ejemplos de uso del aplicativo y capturas de pantalla para facilitar la comprensión del usuario. | Optimizar el rendimiento del aplicativo, asegurándose de que el tiempo de respuesta sea adecuado y que el uso de recursos sea óptimo.
4 | Establecer un cronograma y asignar fechas de vencimiento a cada tarea. | Descargar y preparar los modelos: una vez que hayas seleccionado los modelos pre-entrenados que vas a utilizar, debes descargarlos y prepararlos para su uso en tu proyecto. Esto puede implicar la instalación de bibliotecas y paquetes necesarios, así como la carga de los datos necesarios para entrenar el modelo. | Identificar las entradas y salidas de la aplicación y definir cómo se procesa la entrada de usuario. | Desarrollar un conjunto de funciones de preprocesamiento y tokenización para el conjunto de datos, que incluya limpieza, normalización y tokenización de texto. | Realizar pruebas preliminares del modelo para asegurarse de que se está utilizando correctamente y de que los resultados son coherentes con las expectativas. | Desarrollo de un script que utilice el modelo pre-entrenado seleccionado para realizar el reconocimiento de entidades nombradas en una oración dada. | Implementación de la técnica de resumen: Implementa la técnica de resumen de texto seleccionada utilizando el modelo pre-entrenado elegido. | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales para obtener comentarios y retroalimentación acerca de la interfaz y la funcionalidad del aplicativo. | Evaluar el modelo y ajustar los parámetros según sea necesario. | Identificar posibles errores y fallos en la integración de las diferentes funcionalidades y corregirlos. | Asegurarse de que la guía de usuario se mantenga actualizada en caso de que se realicen cambios en el aplicativo en el futuro. | Documentar todo el proceso de desarrollo, incluyendo las decisiones tomadas y los problemas resueltos durante la implementación.
5 | Identificar los riesgos potenciales del proyecto y establecer planes de contingencia para abordarlos. | Experimentar con diferentes configuraciones: una vez que hayas preparado los modelos, es hora de experimentar con diferentes configuraciones para encontrar la que mejor se ajuste a tus necesidades. Puedes ajustar los hiper parámetros, probar diferentes técnicas de preprocesamiento de datos y experimentar con diferentes conjuntos de datos de entrenamiento. | Implementar la interfaz gráfica utilizando Streamlit y conectarla con el modelo de análisis de texto. | Verificar la calidad del preprocesamiento y la tokenización mediante la visualización de ejemplos de texto procesado. | Integrar el modelo pre-entrenado en la interfaz gráfica de usuario desarrollada en la Semana 3. | Prueba del script con diferentes oraciones del conjunto de datos de prueba y ajuste de los parámetros según sea necesario. | Evaluación de resultados: Evalúa los resultados del resumen generado por el modelo pre-entrenado seleccionado. Realiza las mejoras necesarias en caso de que el resultado no sea satisfactorio. | Realizar pruebas de integración con otros sistemas y servicios que el aplicativo pudiera utilizar. | Implementar la funcionalidad del modelo en el aplicativo. | Revisar y mejorar la experiencia de usuario en la interfaz gráfica, asegurándose de que sea intuitiva y fácil de usar. | Revisar la guía de usuario con usuarios beta para obtener comentarios y retroalimentación para mejorar su comprensión y facilidad de uso. | Elaborar un manual de usuario que explique claramente cómo utilizar el aplicativo y sus funcionalidades.
6 | Establecer los indicadores de desempeño y establecer una línea de base para medir el progreso del proyecto. | Evaluar los resultados: después de haber experimentado con diferentes configuraciones, es importante que evalúes los resultados de tus modelos para determinar cuál es el más efectivo para tu proyecto. Puedes hacer esto comparando los resultados con un conjunto de datos de prueba o utilizando técnicas de validación cruzada. | Realizar pruebas de la aplicación para asegurarse de que funcione de manera adecuada y cumpla con los requisitos del usuario. | Validar la calidad del preprocesamiento y la tokenización comparando los resultados del modelo antes y después de aplicar estas técnicas. | Implementar la funcionalidad de análisis de sentimiento utilizando el modelo pre-entrenado en la interfaz gráfica de usuario. Esto puede implicar la integración de botones, formularios o cualquier otra forma de entrada que permita al usuario ingresar texto para su análisis. | Integración del script desarrollado con la interfaz gráfica del aplicativo, de manera que los usuarios puedan ingresar texto y recibir los resultados del reconocimiento de entidades nombradas. | Integración de la técnica de resumen en la interfaz gráfica: Integra la técnica de resumen en la interfaz gráfica desarrollada en la semana 3 para que los usuarios puedan utilizarla. | Realizar pruebas de seguridad para asegurar que el aplicativo cumpla con los estándares de seguridad y protección de datos. | Realizar pruebas en el aplicativo y en los datos de prueba para asegurar la calidad y eficiencia del modelo implementado. | Realizar pruebas de rendimiento del aplicativo para identificar cuellos de botella y oportunidades de optimización. |  | Preparar una presentación del proyecto, incluyendo una demostración del aplicativo y una explicación de sus funcionalidades y beneficios.
7 | Asegurarse de que todo el equipo tenga una comprensión clara de su rol y responsabilidad en el proyecto. | Documentar tus resultados: finalmente, es importante que documenten los resultados de tus experimentos para poder compartirlos con otros miembros del equipo o con la comunidad científica en general. Asegúrate de incluir detalles sobre las configuraciones de los modelos, los conjuntos de datos de entrenamiento y prueba utilizados, y los resultados obtenidos. | Documentar el código y preparar la aplicación para su lanzamiento. | Documentar el proceso de preprocesamiento y tokenización para futuras referencias y para facilitar la replicación del proyecto. | Realizar pruebas exhaustivas de la funcionalidad de análisis de sentimiento para asegurarse de que está funcionando correctamente y de que los resultados son precisos y útiles. | Verificación de la integración entre el script y la interfaz gráfica, y realización de pruebas adicionales para asegurarse de que el aplicativo funcione correctamente. |  | Documentar los resultados de las pruebas y las acciones tomadas para optimizar y mejorar el aplicativo. | Optimizar el modelo y el código para una mejor performance y menor tiempo de ejecución. | Optimizar el código del aplicativo en la medida de lo posible, con el objetivo de lograr un mejor rendimiento y una mayor eficiencia. |  | Realizar una revisión final del proyecto para asegurarse de que se cumplan todos los requisitos y objetivos establecidos.
8 | Identificar los requisitos de documentación y establecer un plan para mantener registros precisos del progreso del proyecto. |  |  |  |  | Documentación del proceso de implementación del reconocimiento de entidades nombradas, incluyendo cualquier problema encontrado y las soluciones implementadas para resolverlos. |  | Realizar una revisión final del aplicativo para asegurar que cumple con los requisitos y objetivos establecidos. | Documentar todo el proceso de implementación del modelo y su integración en el aplicativo. | Documentar todo el proceso de integración y pruebas, incluyendo los resultados obtenidos y los cambios realizados. |  | Entregar el proyecto en la fecha y formato establecidos por el instructor o equipo de evaluación.
9 | Establecer una comunicación clara y regular con el equipo y cualquier otra parte interesada en el proyecto.
10 | Identificar las oportunidades para la mejora continua y hacer ajustes según sea necesario para garantizar el éxito del proyecto.